## QUANTITATIVOS (hidden)
QUANTITATIVOS Pavimentação Asfaltica em C.B.U.Q nas Ruas Rosário
RUA | COMPRIMENTO m | LARGURA Total m | Largura pavimentação | UNID. | QUANT. ASFALTO m² | QUANT. CALÇAMENTO | MEIO FIO m | RAMPAS unid. | PASSEIO | QUANT. SARJETA m | rampa | Base | Base Sarjeta | SARJETA | MEIO FIO
Padre Liberio | 120 | 7 | 6 | m² |  | 720 | 240 |  |  | 240 | 0 |  | 126 |  | 240
Padre Liberio | 45 | 5 | 4 | m² |  | 180 | 90 |  |  | 90 | 0 |  | 33.75 |  | 90
Belo H | 75 | 12 | 11 | m² | 825 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 150
Belo H | 265 | 11 | 10 | m² | 2650 | [5 empty] | 23 |  |  |  | 530
Belo H | 149 | 10 | 9 | m² | 1341 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 298
TOTAL |  |  |  |  | 4816 | 900 | 330 | 0 | 0 | 330 | 27 | 0 | 159.75 | 0 | 1308

## calcamento-pro-municipio (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Pavimentação POLIEDRICA |  |  |  | DATA:10/05/2012
LOCAL: Área central do Município de Igaratinga
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 Meses |  |  |  |  | BDI | 30%
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | Instalações iniciais da obra
1.1 | Fornecimento e colocação de placa de obra (3,00 x 1,50 m) - em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. (frente: pintura automotiva fundo azul, texto: plotter de recorte película branca e parte inferior: aplicação das marcas em cor) conforme manual de identidade visual do Governo de Minas (150 x 300 cm) | unid. | 2 | 500 | 650 | 1300
| Total do Item |  |  |  |  | 1300
2 | Obras Viárias
2.1 | Execução de base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com proctor intermediário, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento e compactação do material; (e = 15 cm) | m³ | 23.96 | 10.73 | 13.95 | 355.09
2.2 | Transporte de material de jazida para conservação DMT de 0 a 10 km | m³ x km | 311.48 | 0.88 | 1.14 | 152378.24
2.3 | Execução de pavimento em calçamento de tipo calçadinha, incluindo fornecimento de todos os materiais, colchão de assentamento; exclusive o transporte da calçadinha. | m³ x km | 4816 | 24.34 | 31.64 | 49154.64
2.4 | Meio-fio de concreto pre-moldado tipo B(12X18X45) cm, inclusive escavação e reaterro | m | 1308 | 28.91 | 37.58 | 201887.97
Total do Item
3 | Drenagem |  |  |  |  | 0
3.1 | Sarjeta tipo 1 - 50 x 5 cm, i = 3 %, padrão deop-mg | m | 0 | 11.27 | 14.65 | 6147.36
3.9 | Rampa para acesso de deficiente, em concreto simples Fck = 20 MPa, desempenada, com pintura indicativa, 02 DEMÃOS (URB-RAM-005) | unid. | 27 | 175.14 | 227.68 | 6147.36
Total do item
4 | Urbanização e obras complementares |  |  |  |  | 10421.4
4.1 | Meio-fio de concreto pré-moldado tipo a - (12 x 16,7 x 35) cm | m | 330 | 24.29 | 31.58 | 0 | 27837.54
4.2 | Rampa para acesso de deficiente, em concreto simples fck = 25 mpa, desempenada, com pintura indicativa, 02 demãos | m | 0 | 147.42 | 191.65 | 10421.4 | 191919.19
| Total do Item |  |  |  |  | 219756.73 | 140000
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 50000 | 1%
50505.0505
Flávio L. Greco S.
Engenheiro Civil
CREA-MG 64.880/D
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Subsecretária de Assuntos Municipais

## cronograma ff (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA
OBRA: Pavimentação POLIEDRICA
Item | Descição | Valor do Item | Físico / Financeiro | Mês 1 | Mês 2 | Total
1 | Instalações iniciais da obra | 1300 | Físico % | 0.59156 | 0 | 0.59156
|  |  | Financeiro | 1300 |  | 1300
2 | Obras Viárias | 201887.97 | Físico % | 45.9344 | 45.9344 | 91.8688
|  |  | Financeiro | 100943.985 | 100943.985 | 201887.97
3 | Drenagem | 6147.36 | Físico % | 4.0954 | -1.2981 | 2.7973
|  |  | Financeiro | 9000 | -2852.64 | 6147.36
4 | Urbanização e obras complementares | 10421.4 | Físico % | 0 | 4.7422 | 4.7422
|  |  | Financeiro |  | 10421.4 | 10421.4
4 | #REF! | #REF! | Físico % | 0 | 0 | 0
|  |  | Financeiro | 0 |  | 0
TOTAL |  | 219756.73 | Físico % | 50.6214 | 44.6363 | 95.2578
|  |  | Financeiro | 111243.985 | 108512.745 | 219756.73
| Responsável Técnico: |  |  | Observações:
| Nome: Flávio L. Greco S. |  | CREA: 64.880 / D
Assinatura:

## Modelo Planilha Orcamentaria (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA
A N E X O I I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Pavimentação tipo calçadinha nas ruas do Bairro Nova Brasilia |  |  |  |  | DATA: 27/05/2010
LOCAL: Ruas do Bairro Nova Brasilia |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Central - Abril / 2010 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 Meses | [5 empty] | LDI | 30%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | IIO-001 | Instalações iniciais da obra
1.1 | IIO-PLA-005 | Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,50 m) - governo do estado | unid. | 1 | 629.56 | 818.428 | 818.428
|  | Total do Item |  |  |  |  | 818.428
2 |  | Calçamento poliédrico |  |  |  | 0 | 0
2.1 | OBR-VIA-355 | Transporte de agregado DMT de 0 a 10km. | m³ x Km | 1800 | 0.71 | 0.92 | 1656
2.2 | OBR-VIA-200 | Execução de pavimento de alvenaria poliédrica, incluindo fornecimento de todos os materiais, colchão de assentamento; exclui o transporte dos materiais | m² | 900 | 12.61 | 16.39 | 14751
2.3 | URB-MFC-010 | Meio-fio de concreto pré-moldado tipo B - (12 x 18 x 45) cm | m | 330 | 25.22 | 32.79 | 10820.7
2.4 | DRE-SAR-010 | Sarjeta tipo 2 - 50 x 5 cm, i = 15 %, padrão DEOP-MG | m | 330 | 10.03 | 13.04 | 4303.2
2.5 | URB-RAM-005 | Rampa para acesso de deficiente, em concreto simples Fck = 25 MPa, desempenada, com pintura indicativa, 02 DEMÃOS | unid. | 34 | 147.42 | 191.65 | 6516.1
2.6 | URB-PAS-006 | Passeios de concreto e = 6 cm, FCK = 10 MPA, junta seca | m² |  | 20.85 | 27.11 | 0
|  | Total do Item |  |  |  |  | 38047
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 38865.428
Flávio L. Greco S.
Engenheiro Civil
CREA - 64.880 /.D
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo

## DIVISAO RECURSO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Pavimentação asfáltica na Rua Tiradentes, Rua Deraldo Nunes e Rua do Rosário em Igaratinga e Nossa Senhora de Lourdes em Limas de Igaratinga – MG |  |  |  | DATA: 18/04/2012
LOCAL: Área central do Município de Igaratinga
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 Meses |  |  |  |  | BDI |  |  | 30%
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | REPASSE | CONTRA PARTIDA | PREÇO TOTAL
1 | Instalações iniciais da obra
1.1 | Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,50 m) - Modelo Prefeitura Municipal | unid. | 2 | 605 | 786.5 | 1538.87 | 34.13 | 1573
| Total do Item |  |  |  |  | 1538.87 | 34.13 | 1573
2 | Obras Viárias
2.1 | Regularização do subleito com proctor intermediário | m² | 159.75 | 1.21 | 1.57 | 245.37 | 5.44 | 250.81
2.2 | Execução de base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com proctor intermediário, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento e compactação do material; exclusive aquisição do material (e = 15 cm) | m³ | #VALUE! | 10.42 | 13.55 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.3 | Transporte de material de jazida para conservação DMT de 0 a 10 km | m³ x km | #VALUE! | 0.85 | 1.11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.4 | Execução de imprimação com material betuminoso, incluindo fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra e dentro do canteiro. | m² | 159.75 | 2.55 | 3.32 | 518.86 | 11.51 | 530.37
2.9 | Execução de pintura de ligação com material betuminoso, incluindo fornecimento e transporte do material betuminoso dentro do canteiro de obras | m² | 1899.75 | 0.7 | 0.91 | 1691.26 | 37.51 | 1728.77
2.5 | Execução de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) com material betuminoso, incluindo fornecimento dos agregados e transporte do material betuminoso dentro do canteiro de obras (e=3cm) | m³ | 144.48 | 347.23 | 451.4 | 63803.12 | 1415.15 | 65218.27
2.6 | Transporte de PMF/CBUQ para conservação DMT acima de 50 km | m³ x km | 5779.2 | 0.54 | 0.7 | 3957.66 | 87.78 | 4045.44
2.7 | Meio-fio de concreto pre-moldado tipo B(12X18X45) cm, inclusive escavação e reaterro | m | 1308 | 20 | 26 | 33270.07 | 737.93 | 34008
| Total do Item |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | Drenagem
3.1 | Sarjeta tipo 1 - 50 x 5 cm, i = 3 %, padrão deop-mg | m | 0 | 10.95 | 14.24 | 0 | 0 | 0
3.9 | Rampa para acesso de deficiente, em concreto simples Fck = 20 MPa, desempenada, com pintura indicativa, 02 DEMÃOS (URB-RAM-005) | unid. | 27 | 169.75 | 220.68 | 5829.07 | 129.29 | 5958.36
| Total do item |  |  |  |  | 5829.07 | 129.29 | 5958.36
4 | Urbanização e obras complementares |  |  |  |  | 0 | 0
4.1 | Meio-fio de concreto pré-moldado tipo a - (12 x 16,7 x 35) cm | m | 330 | 24.29 | 31.58 | 10195.27 | 226.13 | 10421.4
4.2 | Rampa para acesso de deficiente, em concreto simples fck = 25 mpa, desempenada, com pintura indicativa, 02 demãos | m | 0 | 147.42 | 191.65 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
| Total do Item |  |  |  |  | 10195.27 | 226.13 | 10421.4 | 191919.19
TOTAL GERAL DA OBRA | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 140000
[9 empty] | 50000 | 1%
50505.0505
Flávio L. Greco S.
Engenheiro Civil
CREA-MG 64.880/D
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Subsecretária de Assuntos Municipais

## PLAN- CALCAMENTO PRO-M
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA |  |  |  |  | FOLHA Nº:
OBRA: Calçamento de alvenaria poliédrica (tipo calçadinha) na Rua Padre Liberio e Sem Nome no Distrito de Limas e Recapeamento asfaltico na Avenida Belo Horizonte no Distrito de Antunes - Município de Igaratinga |  |  |  |  | DATA: 11/05/2016
LOCAL: Área central do Município de Igaratinga |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO
REGIÃO / MÊS DE REFERENCIA: PrecoSetop - Central - Dezembro 2015 |  |  | ( ) DIRETA |  |  | ( X ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 Meses | [5 empty] | LDI | 28.66%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
Item A Calçamento
1 |  | Instalações iniciais da obra
1.1 | IIO-PLA-005 | Fornecimento e colocação de placa de obra (3,00 x 1,50 m) - em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. (frente: pintura automotiva fundo azul, texto: plotter de recorte película branca e parte inferior: aplicação das marcas em cor) conforme manual de identidade visual do Governo de Minas (150 x 300 cm) | unid. | 1
Total do Item
2 |  | Obras Viárias
2.1 | OBR-VIA-145 | Execução de base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com proctor intermediário, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento e compactação do material; (e = 15 cm) | m³ | 159.75
2.2 | OBR-VIA-130 | Transporte de material de jazida para conservação DMT de 0 a 10 km | m³ x km | 1597.5
2.3 | OBR-VIA-200 | Execução de pavimento em calçamento de tipo calçadinha, incluindo fornecimento de todos os materiais, colchão de assentamento; exclusive o transporte da calçadinha. | m² | 900
2.4 | URB-MFC-005 | Meio-fio de concreto pre-moldado tipo B(12X18X45) cm, inclusive escavação e reaterro | m | 330
Total do Item
3 |  | Drenagem
3.1 | DRE-SAR-005 | Sarjeta tipo 1 - 50 x 5 cm, i = 3 %, padrão deop-mg | m | 330
3.9 | URB-RAM-005 | Rampa para acesso de deficiente, em concreto simples Fck = 20 MPa, desempenada, com pintura indicativa, 02 DEMÃOS (URB-RAM-005) | m |  | 175.14 | 225.34
Total do item
4 |  | Urbanização e obras complementares |  | 0
4.1 |  | Meio-fio de concreto pré-moldado tipo a - (12 x 16,7 x 35) cm | m | 330 | 24.29 | 31.25
4.2 |  | Rampa para acesso de deficiente, em concreto simples fck = 25 mpa, desempenada, com pintura indicativa, 02 demãos | m | 0 | 147.42 | 189.67 |  | -191919.19
|  | Total do Item |  | 0 |  |  |  | 191919.19
TOTAL GERAL DA ITEM A | [7 empty] | 140000
Item B Asfalto
1 |  | Instalações iniciais da obra | [5 empty] | 50000 | 1%
1.1 | IIO-PLA-005 | Fornecimento e colocação de placa de obra (3,00 x 1,50 m) - em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. (frente: pintura automotiva fundo azul, texto: plotter de recorte película branca e parte inferior: aplicação das marcas em cor) conforme manual de identidade visual do Governo de Minas (150 x 300 cm) | unid. | 1 |  |  |  | 50505.0505
Total do Item
2 |  | Obras Viárias
2.1 | 0 | Regularização do subleito com proctor intermediário | m² | 0
2.2 | 0 | Execução de base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com proctor intermediário, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento e compactação do material; exclusive aquisição do material (e = 15 cm) | m³ | 0
2.3 | 0 | Transporte de material de jazida para conservação DMT de 10 a 15 km | m³ x km | 0
2.4 | 0 | Execução de imprimação com material betuminoso, incluindo fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra e dentro do canteiro. | m² | 0
2.1 | OBR-VIA-160 | Execução de pintura de ligação com material betuminoso, incluindo fornecimento e transporte do material betuminoso dentro do canteiro de obras | m² | 4816
2.2 | OBR-VIA-180 | Execução de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) com material betuminoso, incluindo fornecimento dos agregados e transporte do material betuminoso dentro do canteiro de obras (e=3cm) | m³ | 144.48
2.3 | OBR-VIA-405 | Transporte de PMF/CBUQ para conservação DMT acima de 50 km | m³ x km | 5779.2
|  | Meio-fio de concreto pre-moldado tipo B(12X18X45) cm, inclusive escavação e reaterro | m | 0
Total do Item
3 |  | Assessibilidade
3.1 | DEM-PIS-070 | Demolição de revestimento asfáltico com equipamento pneumatico, inclusive afastamento. | m² | 0
3.2 | DEM-PIS-060 | Demolição manual de Alvenaria Poliedrica inclusive afastamento | m² | 0
3.3 | DRE-SAR-005 | Sarjeta tipo 1 - 50 x 5 cm, i = 3 %, padrão deop-mg | m | 0
3.1 | URB-RAM-005 | Rampa para acesso de deficiente, em concreto simples Fck = 20 MPa, desempenada, com pintura indicativa, 02 DEMÃOS (URB-RAM-005) | unid. | 27
Total do Item
4 |  | Urbanização e obras complementares |  | 0
4.1 |  | Meio-fio de concreto pré-moldado tipo a - (12 x 16,7 x 35) cm | m | 0 | 24.29 | 31.25
4.2 |  | Rampa para acesso de deficiente, em concreto simples fck = 25 mpa, desempenada, com pintura indicativa, 02 demãos | m | 0 | 147.42 | 189.67 |  | -141414.14
|  | Total do Item |  | 0 |  |  |  | 141414.14
TOTAL GERAL DA ITEM B | [7 empty] | 140000
TOTAL GERAL DA OBRA
| Flávio L. Greco S. |  | Fábio Alves Costa Fonseca
| Engenheiro Civil |  | Prefeito Municipal
CREA-MG 64.880/D
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos
da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

## CRONO - FF - CALCAMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA
PREFEITURA: IGARATINGA |  | VALOR DO CONVÊNIO: R$ 151.638,30 | [5 empty] | DATA: 11/05/2016
OBRA: Pavimentação tipo calçamento poliédrico e Racapeamento Asfaltico. |  | LOCAL: Calçamento poliédrico (tipo calçadinha) na Rua Padre Liberio e Rua Sem Nome no Distrito de Limas e Recapeamento asfaltico na Avenida Belo Horizonte no Distrito de Antunes - Município de Igaratinga | [5 empty] | PRAZO DA OBRA: 04 meses
Item | Descição | Valor do Item | Físico / Financeiro | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Total
1 | Instalações iniciais da obra |  | Físico %
Financeiro
2 | Obras Viárias |  | Físico %
Financeiro
3 | Drenagem |  | Físico %
Financeiro
4 | Urbanização e obras complementares |  | Físico %
Financeiro
4 | 0 |  | Físico %
Financeiro
TOTAL |  |  | Físico %
Financeiro
Responsável Técnico: |  |  |  | Observações:
Flávio L. Greco S.
CREA: 64.880 / D
Fábio Alves Costa Fonseca
Prefeito Municipal
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos
da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

## MEMORIAL (hidden)
QUANTITATIVOS Pavimentação Poliedrica na Rua Padre Liberio e Pavimentação asfaltica na Av. Belo Horizonte
RUA | COMPRIMENTO m | LARGURA m | QUANT. IMPRIMAÇÃO | PINTURA DE LIGAÇÃO m² | RAMPAS unid. | PASSEIO | QUANT. SARJETA m | rampa | QUANT. CONCRETO BETUMINOSO m³ | REGULARIZAÇÃO M² | BASE | SARJETA M | MEIO FIO M | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA | CALÇAMENTO POLIEDRICO
ROSARIO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
DERALDO MUNES | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Comprimento da rua multiplicado pela largura | Comprimento da rua multiplicado pela largura descontando a sarjeta |  |  |  |  | Pintura de Ligação multiplicado pela espessura do asfalto de 3cm | Comprimento da rua multiplicado pela largura | Largura da rua multiplicado pelo comprimento multiplicado pela espessura da base | A Sarjeta será executada nas duas laterais das ruas | O meio fio será executado nas duas laterais das ruas | Base multiplicado pela distancia da jazida que adotamos 10 KM | Comprimento da rua multiplicado pela largura descantando a sarjeta
Padre Liberio | 120 | 7 | 98,00 X 9,00 = 882,00 | [6 empty] | 98,00 X 9,00 = 882,00 | 120,00 X 7,00 X 0,15 = 840,00 | 120,00 X 2 = 240,00 | 120,00 X 2 = 240,00 | 126,00 X 10,00 = 1.260,00 | 120,00 X 7,00 = 720,00
Padre Liberio | 45 | 5 | 159,00 X 9,00 = 1.431,00 | [6 empty] | 159,00 X 9,00 = 1.431,00 | 45,00 X 5,00 X 0,15 = 225,00 | 45,00 X 2 = 90,00 | 45,00 X 2 = 90,00 | 33,75 X 10,00 = 337,50 | 45,00 X 5,00 = 180,00
AV. Belo Horizonte | 75 | 12 | 318,00 X 9,00 = 2.862,00 | 75,00 X 11,00 = 825,00 |  |  |  |  | 75,00 X 11,00 x 0,03= 24,75 | 318,00 X 9,00 = 2.862,00
AV. Belo Horizonte | 265 | 11 |  | 265,00 X 10,00 = 2.650,00 |  |  |  |  | 265,00 X 10,00 x 0,03 = 79,50
AV. Belo Horizonte | 149 | 10 | 0 | 149,00 X 9,00 = 1.341,00 |  |  |  |  | 149,00 X 9,00 x 0,03= 40,23 | 0
TOTAL |  |  | 5175 | 4816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.48 | 5175 | 1065 | 330 | 330 | 1597.5 | 900