## ORCAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA
OBRA: Execução de obras de modificação e extensão de rede de distribuição de energia elétrica na Rua do Cruzeiro no Município de Igaratinga | [6 empty] | 2016-07-04
LOCAL: Rua Cruzeiro - Bairro Progresso
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 meses após a aprovação dos projetos junto a concessionária | [5 empty] | BDI | 28.56%
ITEM | CODIGO SETOP | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NA FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E PARTE INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR) PADRÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA (150 X 300 CM) | Unid | 1 | 250 |  | 0
|  | Total do Item |  |  |  |  | 0
2 |  | OBRAS DE MODIFICAÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
2.1 |  | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 500MM | PC | 4 |  |  | 0
2.2 |  | ALCA CONECTOR ESTRIBO ABERTA | PC | 60 |  |  | 0
2.3 |  | ALCA CONECTOR ESTRIBO FECHADA 2AWG | PC | 40 |  |  | 0
2.4 |  | ALCA PREF CB CA/CAL 70MM2 MULTIPLEX | PC | 15 |  |  | 0
2.5 |  | ALCA PREF DISTRIB CB CA/CAA 21MM2(4) | PC | 8 |  |  | 0
2.6 |  | ALCA PREF DISTRIB CB CA/CAA 34MM2(2) | PC | 40 |  |  | 0
2.7 |  | ALCA PREF ESTAI P/ CB ACO 9,5MM | PC | 60 |  |  | 0
2.8 |  | ANEL ELASTOMERICO AMARRACAO ISOL. PINO | PC | 75 |  |  | 0
2.9 |  | AREIA LAVADA | M3 | 4 |  |  | 0
2.10 |  | ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO C/ HASTE | PC | 12 |  |  | 0
2.11 |  | ARRUELA QUADRADA 38X18X3MM | PC | 280 |  |  | 0
2.12 |  | BRACADEIRA PLASTICA CABO MULTIPLEXADO | PC | 75 |  |  | 0
2.13 |  | BRACO ANTI-BALANCO | PC | 12 |  |  | 0
2.14 |  | BRACO IP TIPO MEDIO | PC | 29 |  |  | 0
2.15 |  | BRACO SUPORTE C | PC | 12 |  |  | 0
2.16 |  | BRACO SUPORTE C/GPO 25-70MM2 IT1 | CJ | 10 |  |  | 0
2.17 |  | BRACO SUPORTE C/GPO 6,5-9,5MM IT2 | PC | 30 |  |  | 0
2.18 |  | BRACO SUPORTE L | PC | 18 |  |  | 0
2.19 |  | BRACO SUPORTE TIPO J | PC | 10 |  |  | 0
2.20 |  | BRITA N.1 | M3 | 5 |  |  | 0
2.21 |  | CABO ACO 6,4MM SM 7 FIOS ZINC | KG | 75 |  |  | 0
2.22 |  | CABO ACO HS ( 7 FIOS) 9,5MM | KG | 455 |  |  | 0
2.23 |  | CABO AL 1X 16MM2 XLPE 1KV | M1 | 15 |  |  | 0
2.24 |  | CABO AL 1X 50MM2 15KV PROTEGIDO XLPE | ML | 3250 |  |  | 0
2.25 |  | CABO AL 1X 50MM2 XLPE 1KV | ML | 18 |  |  | 0
2.26 |  | CABO AL 1X120MM2 XLPE 1KV | ML | 350 |  |  | 0
2.27 |  | CABO AL ISOLADO 1X 50MM 8.7/15KV XLPE | ML | 321 |  |  | 0
2.28 |  | CABO CU PVC 1X 16MM2 750V PRETO | M | 9 |  |  | 0
2.29 |  | CABO CU XLPE 1X 1,5MM2 1KV | M1 | 435 |  |  | 0
2.30 |  | CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 70+70MM2 1KV | M1 | 755 |  |  | 0
2.31 |  | CABO QUADRUPLEX CA 3X1X120+70MM2 1KV | M1 | 275 |  |  | 0
2.32 |  | CAIXA ZC CONCRETO PREMOLDAD0 | PC | 2 |  |  | 0
2.33 |  | CAIXA ZD CONCRETO PREMOLDAD1 | PC | 2 |  |  | 0
2.34 |  | CANTONEIRA PARA BRACO C | PC | 4 |  |  | 0
2.35 |  | CARTUCHO DE APLICACAO VERMELHO | PC | 60 |  |  | 0
2.36 |  | CHAPA P/ ANCORA 320X320MM | PC | 4 |  |  | 0
2.37 |  | CHAPA P/ ESTAI | PC | 4 |  |  | 0
2.38 |  | CHASSI 410MM P/PLACAS ID. | PC | 6 |  |  | 0
2.39 |  | CHAVE FUSIVEL 100A 15KV 7.1KA | PC | 18 |  |  | 0
2.40 |  | CIMENTO CP-II-E32 50KG | SC | 25 |  |  | 0
2.41 |  | CINTA ACO D 170MM | PC | 6 |  |  | 0
2.42 |  | CINTA ACO D 180MM | PC | 4 |  |  | 0
2.43 |  | CINTA ACO D 190MM | PC | 16 |  |  | 0
2.44 |  | CINTA ACO D 200MM | PC | 28 |  |  | 0
2.45 |  | CINTA ACO D 220MM | PC | 22 |  |  | 0
2.46 |  | CINTA ACO D 230MM | PC | 12 |  |  | 0
2.47 |  | CINTA ACO D 240MM | PC | 4 |  |  | 0
2.48 |  | CINTA ACO D 260MM | PC | 20 |  |  | 0
2.49 |  | CINTA ACO D 270MM | PC | 8 |  |  | 0
2.50 |  | CINTA ACO D 280MM | PC | 8 |  |  | 0
2.51 |  | COB PROT BUCHA BT TFO IT2 | PÇ | 15 |  |  | 0
2.52 |  | COBERT. FLEX. PROTET. PARA BUCHA TRAFO | PC | 12 |  |  | 0
2.53 |  | COBERTURA PROT. MT P/ CONECTOR CUNHA | PC | 15 |  |  | 0
2.54 |  | CONCRETO PRONTO USINADO 9MPA | M3 | 4.5 |  |  | 0
2.55 |  | CONECTOR ATERRAMENTO DE FERRAGEM | PC | 105 |  |  | 0
2.56 |  | CONECTOR ATERRAMENTO TEMPORÁRIO MT | PC | 9 |  |  | 0
2.57 |  | CONECTOR CUNHA AL 50 COM ESTRIBO | PC | 45 |  |  | 0
2.58 |  | CONECTOR DER CUNHA CU ITEM 1 | PC | 42 |  |  | 0
2.59 |  | CONECTOR DER CUNHA CU ITEM 3 | PC | 6 |  |  | 0
2.60 |  | CONECTOR DER CUNHA CU ITEM 7 | PC | 18 |  |  | 0
2.61 |  | CONECTOR H ITEM 1 CAA 13-34 / 13-34MM2 | PC | 75 |  |  | 0
2.62 |  | CONECTOR H ITEM 2 CAA 27-54 / 13-34MM2 | PC | 65 |  |  | 0
2.63 |  | CONECTOR H ITEM 3 CAA 42-67/ 42-67MM2 | PC | 45 |  |  | 0
2.64 |  | CONECTOR PERFURAÇÃO 10-70/6-35MM2 | PC | 15 |  |  | 0
2.65 |  | CONECTOR PERFURAÇÃO 35-120/1,5MM2 | PC | 75 |  |  | 0
2.66 |  | CONECTOR PERFURAÇÃO 70-240/70-120MM2 | PC | 15 |  |  | 0
2.67 |  | CONECTOR TERM COMP 16MM2 | PC | 15 |  |  | 0
2.68 |  | CONECTOR TERM COMP 1F 50MM2 | PC | 45 |  |  | 0
2.69 |  | CONECTOR TERM COMP CA 34MM2 CH 2 FUROS | PC | 12 |  |  | 0
2.70 |  | CONECTOR TERM COMP CA 107MM2 CH 2 FUROS | PC | 8 |  |  | 0
2.71 |  | CONECTOR TERM COMP CB ACO 6.4MM 1 FURO | PC | 95 |  |  | 0
2.72 |  | CRUZETA PLASTICA 2400MM | PÇ | 25 |  |  | 0
2.73 |  | ELET CORRUG PEAD 125MM 1M | ML | 150 |  |  | 0
2.74 |  | ELO FUSIVEL DISTRIB 500MM 3H | PC | 9 |  |  | 0
2.75 |  | ELO FUSIVEL DISTRIB 500MM 5H | PC | 4 |  |  | 0
2.76 |  | ELO FUSIVEL DISTRIB 500MM 8K | PC | 4 |  |  | 0
2.77 |  | ELO FUSIVEL DISTRIB 500MM 10T | PC | 15 |  |  | 0
2.78 |  | ESPACADOR LOSANGULAR PARA 50-150MM2 | PC | 105 |  |  | 0
2.79 |  | ESPACADOR MONOFASICO 2A 50-150MM2 | CJ | 12 |  |  | 0
2.80 |  | ESPACADOR PARA DUTO CORRUGADO 125/140MM | CJ | 150 |  |  | 0
2.81 |  | ESTRIBO PARA BRACO ANTI-BALANCO | PC | 21 |  |  | 0
2.82 |  | FIO AL COB. 1.5MM P/AMARRACAO RDP | ML | 25 |  |  | 0
2.83 |  | GANCHO-OLHAL CL 50KN | PC | 35 |  |  | 0
2.84 |  | GRAMPO ANCORAGEM 50MM2 | PC | 30 |  |  | 0
2.85 |  | GRAMPO DE LINHA VIVA | PÇ | 40 |  |  | 0
2.86 |  | HASTE ATERRAMENTO 2400MM ACO | PC | 45 |  |  | 0
2.87 |  | HASTE DE ANCORA OLHAL M16X1600MM | PC | 4 |  |  | 0
2.88 |  | IDENTIFICADOR DE FASE A | PC | 35 |  |  | 0
2.89 |  | IDENTIFICADOR DE FASE B | PC | 35 |  |  | 0
2.90 |  | ISOLADOR ANCORAGEM POLIMERICO 15KV | PC | 65 |  |  | 0
2.91 |  | ISOLADOR PILAR PORCELANA 15KV | PC | 4 |  |  | 0
2.92 |  | ISOLADOR PINO POLIMERICO 15KV | PC | 66 |  |  | 0
2.93 |  | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA | PC | 14 |  |  | 0
2.94 |  | LACO PREF TOPO CA/CAA 34MM2 (2) | PC | 4 |  |  | 0
2.95 |  | LAMPADA VS 100W AP E-40 TUBULAR | PC | 29 |  |  | 0
2.96 |  | LUMINARIA C/EQUIP VS100W VIDRO PLANO | PC | 29 |  |  | 0
2.97 |  | MANILHA-SAPATILHA CL 50KN | PC | 70 |  |  | 0
2.98 |  | MANTA AUTO-ADESIVA 15KV RDP | PC | 45 |  |  | 0
2.99 |  | MAO FRANCESA PERFILADA NORMAL 726MM | PC | 25 |  |  | 0
2.100 |  | OLHAL P/ PARAFUSO CL 50KN | PC | 150 |  |  | 0
2.101 |  | PARA RAIOS REDE SECUNDARIA ISOLADA 10KA | PC | 9 |  |  | 0
2.102 |  | PARAFUSO CAB PORCA SEXT M12X40MM | PC | 28 |  |  | 0
2.103 |  | PARAFUSO CABECA ABAULADA M12X 40MM | PC | 30 |  |  | 0
2.104 |  | PARAFUSO CABECA ABAULADA M16X 45MM | PC | 195 |  |  | 0
2.105 |  | PARAFUSO CABECA ABAULADA M16X 70MM | PC | 215 |  |  | 0
2.106 |  | PARAFUSO CABECA ABAULADA M16X150MM | PC | 16 |  |  | 0
2.107 |  | PARAFUSO CABECA QUADRADA M16X125MM | PC | 25 |  |  | 0
2.108 |  | PARAFUSO CABECA QUADRADA M16X200MM | PC | 65 |  |  | 0
2.109 |  | PARAFUSO CABECA QUADRADA M16X250MM | PC | 48 |  |  | 0
2.110 |  | PARAFUSO CABECA QUADRADA M16X300MM | PC | 75 |  |  | 0
2.111 |  | PARAFUSO CABECA QUADRADA M16X350MM | PC | 18 |  |  | 0
2.112 |  | PARAFUSO CABECA QUADRADA M16X400MM | PC | 14 |  |  | 0
2.113 |  | PARAFUSO CABECA QUADRADA M16X450MM | PC | 6 |  |  | 0
2.114 |  | PARAFUSO CABECA QUADRADA M16X500MM | PC | 10 |  |  | 0
2.115 |  | PARA-RAIOS 12KV 10KA ZNO POLIMERICO | PC | 33 |  |  | 0
2.116 |  | PINO P/ ISOLADOR POLIMERICO ATE 36,2KV | PC | 65 |  |  | 0
2.117 |  | PINO PARA ISOLADOR PILAR | PC | 22 |  |  | 0
2.118 |  | PLACA N.0 P/ IDENT EQUIP | PC | 30 |  |  | 0
2.119 |  | PORCA QUADRADA M16 24X24X13MM | PC | 150 |  |  | 0
2.120 |  | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 300DAN | PC | 1 |  |  | 0
2.121 |  | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 600DAN | PC | 4 |  |  | 0
2.122 |  | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M 600DAN | PC | 3 |  |  | 0
2.123 |  | POSTE CONCRETO DUPLO T 11M 300DAN | PC | 15 |  |  | 0
2.124 |  | POSTE CONCRETO DUPLO T 11M 600DAN | PC | 1 |  |  | 0
2.125 |  | RELE FOTOELETRONICO | PC | 29 |  |  | 0
2.126 |  | SAPATILHA | PC | 75 |  |  | 0
2.127 |  | SELA PARA CRUZETA | PC | 16 |  |  | 0
2.128 |  | SUPORTE 240MM TRAFO PT CC | PC | 16 |  |  | 0
2.129 |  | SUPORTE L COM CHAPA CURVA | PC | 35 |  |  | 0
2.130 |  | SUPORTE Z | PC | 36 |  |  | 0
2.131 |  | TAMPA E ARO CAIXA ZC PISTA | PC | 2 |  |  | 0
2.132 |  | TAMPA E ARO CAIXA ZD | PC | 2 |  |  | 0
2.133 |  | TERMINAL TME 50MM 15KV | PC | 9 |  |  | 0
2.134 |  | TRANSF. TF 15KV 45KVA | PC | 2 |  |  | 0
|  | Total do Item |  |  |  |  | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 0 | 140000
#REF!
Flávio L. Greco S.
|  | Engenheiro Civil |  | Fábio Alves Costa Fonseca
|  | CREA-MG 64.880/D |  | Prefeito Municipal

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
OBRA: Execução de obras de modificação e extensão de rede de distribuição de energia elétrica na Rua do Cruzeiro no Município de Igaratinga
LOCAL: Rua do Cruzeiro - Bairro Progresso | [8 empty] | Data: 05/07/2016
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO | SERVIÇOS A EXECUTAR
|  |  |  | MÊS - 1 |  | MÊS - 2 |  | MÊS - 3 |  | MÊS - 4
|  |  | % | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | 0 | #DIV/0! | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
2 | OBRAS DE MODIFICAÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 0 | #DIV/0! | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 100
TOTAL |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
Flávio L. Greco S.
CREA-MG 64.880/D

## PLANILHA CUSTO GERAL (hidden)
PLANILHA DE CUSTO GERAL
DESCRIÇÃO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
ITEM 01 | 26889.942 | 13552.36 | 40442.302
ITEM 02 | #REF! | #REF! | #REF!
ITEM 03 | #REF! | #REF! | #REF!
ITEM 04 | #REF! | #REF! | #REF!
ITEM 05 | #REF! | #REF! | #REF!
ITEM 06 | #REF! | #REF! | #REF!
ITEM 07 | #REF! | #REF! | #REF!
ITEM 08 | #REF! | #REF! | #REF!
ITEM 09 | #REF! | #REF! | #REF!
ITEM 10 | #REF! | #REF! | #REF!
ITEM 11 | #REF! | #REF! | #REF!
ITEM 12 | #REF! | #REF! | #REF!
ITEM 13 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL | #REF! | #REF! | #REF!

## ITEM 01 (hidden)
PLANILHA DE CUSTO - ITEM 01
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | PREÇO |  |  | valor de mao de obra por item
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | % |  |  | UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | ALCA CONECTOR ESTRIBO ABERTA | PC | 24 | 11.5 | 276 | 0.0103 | 139.59 | 5.82 | 17.32 | 415.68
2 | ALCA CONECTOR ESTRIBO FECHADA 2AWG | PC | 2 | 9.2 | 18.4 | 0.0007 | 9.49 | 4.75 | 13.95 | 27.9
3 | ALCA PREF CB CA/CAL 70MM2 MULTIPLEX | PC | 12 | 6.85 | 82.2 | 0.0031 | 42.01 | 3.5 | 10.35 | 124.2
4 | ALCA PREF ESTAI P/ CB ACO 6,4MM | PC | 2 | 5.5 | 11 | 0.0004 | 5.42 | 2.71 | 8.21 | 16.42
5 | ALCA PREF ESTAI P/ CB ACO 9,5MM | PC | 4 | 11.25 | 45 | 0.0017 | 23.04 | 5.76 | 17.01 | 68.04
6 | AREIA LAVADA | M3 | 0.88 | 61.7 | 54.296 | 0.002 | 27.1 | 30.8 | 92.5 | 81.4
7 | ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO C/ HASTE | PC | 6 | 10.15 | 60.9 | 0.0023 | 31.17 | 5.2 | 15.35 | 92.1
8 | ARRUELA QUADRADA 38X18X3MM | PC | 46 | 0.65 | 29.9 | 0.0011 | 14.91 | 0.32 | 0.97 | 44.62
9 | BRACADEIRA PLASTICA CABO MULTIPLEXADO | PC | 45 | 0.68 | 30.6 | 0.0011 | 14.91 | 0.33 | 1.01 | 45.45
10 | BRACO IP TIPO MEDIO | PC | 8 | 182.74 | 1461.92 | 0.0544 | 737.25 | 92.16 | 274.9 | 2199.2
11 | BRACO SUPORTE C/GPO 6,5-9,5MM IT2 | PC | 8 | 47.91 | 383.28 | 0.0143 | 193.8 | 24.23 | 72.14 | 577.12
12 | BRITA N.1 | M3 | 1 | 63.14 | 63.14 | 0.0023 | 31.17 | 31.17 | 94.31 | 94.31
13 | CABO ACO 6,4MM SM 7 FIOS ZINC | KG | 12 | 14.85 | 178.2 | 0.0066 | 89.45 | 7.45 | 22.3 | 267.6
14 | CABO CA 53MM2 (1/0) 7 FIOS (POPPY) | KG | 11.36 | 24.1 | 273.776 | 0.0102 | 138.23 | 12.17 | 36.27 | 412.03
15 | CABO CU XLPE 1X 1,5MM2 1KV | M1 | 102 | 1.89 | 192.78 | 0.0072 | 97.58 | 0.96 | 2.85 | 290.7
16 | CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 70+70MM2 1KV | M1 | 415 | 25.07 | 10404.05 | 0.3869 | 5243.41 | 12.63 | 37.7 | 15645.5
17 | CIMENTO CP-II-E32 50KG | SC | 3.3 | 24.5 | 80.85 | 0.003 | 40.66 | 12.32 | 36.82 | 121.51
18 | CINTA ACO D 170MM | PC | 1 | 17.04 | 17.04 | 0.0006 | 8.13 | 8.13 | 25.17 | 25.17
19 | CINTA ACO D 180MM | PC | 1 | 18.1 | 18.1 | 0.0007 | 9.49 | 9.49 | 27.59 | 27.59
20 | CINTA ACO D 190MM | PC | 2 | 19.2 | 38.4 | 0.0014 | 18.97 | 9.49 | 28.69 | 57.38
21 | CINTA ACO D 200MM | PC | 4 | 20.05 | 80.2 | 0.003 | 40.66 | 10.17 | 30.22 | 120.88
22 | CINTA ACO D 210MM | PC | 3 | 21.2 | 63.6 | 0.0024 | 32.53 | 10.84 | 32.04 | 96.12
23 | CINTA ACO D 220MM | PC | 5 | 22.15 | 110.75 | 0.0041 | 55.56 | 11.11 | 33.26 | 166.3
24 | CINTA ACO D 230MM | PC | 4 | 23.4 | 93.6 | 0.0035 | 47.43 | 11.86 | 35.26 | 141.04
25 | CINTA ACO D 260MM | PC | 6 | 26.8 | 160.8 | 0.006 | 81.31 | 13.55 | 40.35 | 242.1
26 | CONECTOR ATERRAMENTO DE FERRAGEM | PC | 42 | 1.2 | 50.4 | 0.0019 | 25.75 | 0.61 | 1.81 | 76.02
27 | CONECTOR DER CUNHA CU ITEM 1 | PC | 18 | 5.6 | 100.8 | 0.0037 | 50.14 | 2.79 | 8.39 | 151.02
28 | CONECTOR H ITEM 2 CAA 27-54 / 13-34MM2 | PC | 20 | 2.54 | 50.8 | 0.0019 | 25.75 | 1.29 | 3.83 | 76.6
29 | CONECTOR H ITEM 3 CAA 42-67/ 42-67MM2 | PC | 6 | 3.85 | 23.1 | 0.0009 | 12.2 | 2.03 | 5.88 | 35.28
30 | CONECTOR PERFURAÇÃO 35-120/1,5MM2 | PC | 18 | 15.12 | 272.16 | 0.0101 | 136.88 | 7.6 | 22.72 | 408.96
31 | CONECTOR PERFURAÇÃO 70-240/70-120MM2 | PC | 3 | 32.4 | 97.2 | 0.0036 | 48.79 | 16.26 | 48.66 | 145.98
32 | CONECTOR TERM CU 16mm 1F PRESSAO | PC | 2 | 2.4 | 4.8 | 0.0002 | 2.71 | 1.36 | 3.76 | 7.52
33 | IDENTIFICADOR DE FASE A | PC | 10 | 1.05 | 10.5 | 0.0004 | 5.42 | 0.54 | 1.59 | 15.9
34 | IDENTIFICADOR DE FASE B | PC | 10 | 1.05 | 10.5 | 0.0004 | 5.42 | 0.54 | 1.59 | 15.9
35 | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA | PC | 3 | 6.1 | 18.3 | 0.0007 | 9.49 | 3.16 | 9.26 | 27.78
36 | LAMPADA VS 100W AP E-40 TUBULAR | PC | 8 | 27.89 | 223.12 | 0.0083 | 112.48 | 14.06 | 41.95 | 335.6
37 | LUMINARIA C/EQUIP VS100W VIDRO PLANO | PC | 8 | 401.15 | 3209.2 | 0.1193 | 1616.8 | 202.1 | 603.25 | 4826
38 | OLHAL P/ PARAFUSO CL 50KN | PC | 21 | 16.8 | 352.8 | 0.0131 | 177.54 | 8.45 | 25.25 | 530.25
39 | PARAFUSO CABECA ABAULADA M16X 45MM | PC | 10 | 3.15 | 31.5 | 0.0012 | 16.26 | 1.63 | 4.78 | 47.8
40 | PARAFUSO CABECA ABAULADA M16X 70MM | PC | 20 | 4.05 | 81 | 0.003 | 40.66 | 2.03 | 6.08 | 121.6
41 | PARAFUSO CABECA QUADRADA M16X250MM | PC | 11 | 6.75 | 74.25 | 0.0028 | 37.95 | 3.45 | 10.2 | 112.2
42 | PARAFUSO CABECA QUADRADA M16X300MM | PC | 46 | 7.98 | 367.08 | 0.0137 | 185.67 | 4.04 | 12.02 | 552.92
43 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 600DAN | PC | 1 | 1654.75 | 1654.75 | 0.0615 | 833.47 | 833.47 | 2488.22 | 2488.22
44 | POSTE CONCRETO DUPLO T 11M 300DAN | PC | 7 | 825.5 | 5778.5 | 0.2149 | 2912.4 | 416.06 | 1241.56 | 8690.92
45 | RELE FOTOELETRONICO | PC | 8 | 29.5 | 236 | 0.0088 | 119.26 | 14.91 | 44.41 | 355.28
46 | SAPATILHA | PC | 8 | 1.8 | 14.4 | 0.0005 | 6.78 | 0.85 | 2.65 | 21.2
VALOR MATERIAL |  |  |  | 26889.942 |  | 1.0002 | 13555.09 | 1874.15 |  | 40443.31
VALOR MÃO DE OBRA |  |  |  | 13552.36
VALOR TOTAL DA OBRA |  |  |  | 40442.302